## 메뉴구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 5depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 시작페이지 | 로그인 |  |  |  |  | Program
| 로그인 | 회원가입 | 이메일 인증 확인 |  |  |  | Program
|  |  | 아이디 중복확인 |  |  |  | Program
|  | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 |  |  |  | Program
|  |  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 확인 |  |  | Program
| 메인페이지 | 메뉴 | 사랑방(커뮤니티) | 게시물 조회 |  |  | Program
|  |  |  | 게시물 작성 |  |  | Program
|  |  |  | 게시물 수정 |  |  | Program
|  |  |  | 게시물 삭제 |  |  | Program
|  |  |  | 댓글 작성 |  |  | Program
|  |  |  | 댓글 수정 |  |  | Program
|  |  |  | 댓글 삭제 |  |  | Program
|  |  | 마이페이지 | 나의 탑승내역 | 탑승 횟수 |  | Program
[5 empty] | 탑승 시간 |  | Program
|  |  |  | 회원 정보 수정 | 프로필 사진변경 |  | Program
[5 empty] | 이름 |  | Program
[5 empty] | 성별 |  | Program
[5 empty] | 생년월일 |  | Program
[5 empty] | 아이디 |  | Program
[5 empty] | 비밀번호 변경 |  | Program
[5 empty] | 회원탈퇴 |  | Program
|  |  | 고객센터 | 오류신고 작성 |  |  | Program
|  |  | 로그아웃 |  |  |  | Program
|  | 탑승시작 | 안전 Check List |  |  |  | Program
|  |  | 헬멧확인 | 안내 메시지 |  |  | Program
|  |  |  | 착용 메시지 |  |  | Program
|  |  |  | 미착용 메시지 |  |  | Program
|  |  | 2인 이상 탑승방지 | 안내 메시지 |  |  | Program
|  |  |  | 1인 탑승 메시지 |  |  | Program
|  |  |  | 초과탑승 메시지 |  |  | Program
|  | 탑승종료 |  |  |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 5depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  |  |  | Program
|  |  | 회원정보 조회 |  |  |  | Program
|  |  | 회원정보 수정 |  |  |  | Program
|  |  | 회원정보 삭제 |  |  |  | Program
|  | 사랑방 | 게시물 조회 |  |  |  | Program
|  |  | 게시물 작성 |  |  |  | Program
|  |  | 게시물 수정 |  |  |  | Program
|  |  | 게시물 삭제 |  |  |  | Program
|  |  | 댓글 작성 |  |  |  | Program
|  |  | 댓글 수정 |  |  |  | Program
|  |  | 댓글 삭제 |  |  |  | Program
|  | 고객센터 | 문의 확인 |  |  |  | Program
|  |  | 답변 등록 |  |  |  | Program
|  |  | 답변 삭제 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  |  | 프로그램명 | DB Transaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분 | C : INSERT | 삽입
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4 | Lev5 | [5 empty] | R : SELECT | 조회
page | 시작페이지 | 로그인 |  |  |  | 로그인 | R | USER_001 |  | 사용자 | U : UPDATE | 수정
| 로그인 | 회원가입 | 이메일 인증 확인 |  |  | 회원가입 | CR | USER_002 |  | 사용자 | D : DELETE | 삭제
|  |  | 아이디 중복확인 |  |  | 회원가입 | R | USER_003 |  | 사용자
|  | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 |  |  | 아이디 찾기 | R | USER_004 |  | 사용자
|  |  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 확인 |  | 비밀번호찾기 | CR | USER_005 |  | 사용자
| 메인페이지 | 메뉴 | 사랑방(커뮤니티) | 게시물 조회 |  | 게시물 조회 | R | USER_006 |  | 사용자
|  |  |  | 게시물 작성 |  | 게시물 작성 | CR | USER_007 |  | 사용자
|  |  |  | 게시물 수정 |  | 게시물 수정 | RU | USER_008 |  | 사용자
|  |  |  | 게시물 삭제 |  | 게시물 삭제 | RD | USER_009 |  | 사용자
|  |  |  | 댓글 작성 |  | 댓글 작성 | CR | USER_010 |  | 사용자
|  |  |  | 댓글 수정 |  | 댓글 수정 | RU | USER_011 |  | 사용자
|  |  |  | 댓글 삭제 |  | 댓글 삭제 | RD | USER_012 |  | 사용자
|  |  | 마이페이지 | 나의 탑승내역 | 탑승 횟수 | 탑승 횟수 | R | USER_013 |  | 사용자
[5 empty] | 탑승 시간 | 탑승 시간 | R | USER_014 |  | 사용자
|  |  |  | 회원 정보 수정 | 프로필 사진변경 | 프로필 사진 변경 | CR | USER_015 |  | 사용자
[5 empty] | 이름 | 이름 | R | USER_016 |  | 사용자
[5 empty] | 성별 | 성별 | R | USER_017 |  | 사용자
[5 empty] | 생년월일 | 생년월일 | R | USER_018 |  | 사용자
[5 empty] | 아이디 | 아이디 | R | USER_019 |  | 사용자
[5 empty] | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 | RU | USER_020 |  | 사용자
[5 empty] | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | RD | USER_021 |  | 사용자
|  |  | 고객센터 |  |  | 오류신고 작성 | CR | USER_022 |  | 사용자
|  |  | 로그아웃 |  |  | 로그아웃 | R | USER_023 |  | 사용자
|  | 탑승시작 | 안전 Check List |  |  | 안전 Check List | R | USER_024 |  | 사용자
|  |  | 헬멧확인 | 안내 메시지 |  | 안내 메시지 | R | USER_025 |  | 사용자
|  |  |  | 착용 메시지 |  | 착용 메시지 | R | USER_026 |  | 사용자
|  |  |  | 미착용 메시지 |  | 미착용 메시지 | R | USER_027 |  | 사용자
|  |  | 2인 이상 탑승방지 | 안내 메시지 |  | 안내 메시지 | R | USER_028 |  | 사용자
|  |  |  | 1인 탑승 |  | 1인 탑승 메시지 | R | USER_029 |  | 사용자
|  |  |  | 초과탑승 |  | 초과탑승 메시지 | R | USER_030 |  | 사용자
|  | 탑승종료 |  |  |  | 탑승종료 | R | USER_031 |  | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  |  |  | 프로그램명 | DBTransaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  |  | 회원정보리스트 | R | ADMIN_001 |  | 관리자
|  |  | 회원정보 조회 |  |  | 회원정보 조회 | R | ADMIN_002 |  | 관리자
|  |  | 회원정보 수정 |  |  | 회원정보 수정 | RU | ADMIN_003 |  | 관리자
|  |  | 회원정보 삭제 |  |  | 회원정보 삭제 | RD | ADMIN_004 |  | 관리자
|  | 커뮤니티 | 게시물 조회 |  |  | 게시물 조회 | R | ADMIN_005 |  | 관리자
|  |  | 게시물 작성 |  |  | 게시물 작성 | CR | ADMIN_006 |  | 관리자
|  |  | 게시물 수정 |  |  | 게시물 수정 | RU | ADMIN_007 |  | 관리자
|  |  | 게시물 삭제 |  |  | 게시물 삭제 | RD | ADMIN_008 |  | 관리자
|  |  | 댓글 작성 |  |  | 댓글 작성 | CR | ADMIN_009 |  | 관리자
|  |  | 댓글 수정 |  |  | 댓글 수정 | RU | ADMIN_010 |  | 관리자
|  |  | 댓글 삭제 |  |  | 댓글 삭제 | RD | ADMIN_011 |  | 관리자
|  | 고객센터 | 문의 확인 |  |  | 문의 확인 | R | ADMIN_012 |  | 관리자
|  |  | 답변 등록 |  |  | 답변 등록 | RU | ADMIN_013 |  | 관리자
|  |  | 답변 삭제 |  |  | 답변 삭제 | RD | ADMIN_014 |  | 관리자

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK | 비고
회원정보 | USER_INFO | 회원번호 | USER_NO | NUMBER | 10 |  | * | *
|  | 아이디 | ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 이메일 | E_MAIL | VARCHAR2 | 30 |  |  | *
|  | 인증번호 | RANDOM | VARCHAR2 | 10 |  |  | *
|  | 비밀번호 | PW | VARCHAR2 | 64 |  |  | *
|  | 이름 | NAME | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 성별 | SEX | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 생년월일 | BIRTH | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 작성자 | REG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 작성일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정자 | CHG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 프로필 사진 | USER_PHOTO
|  | 회원탈퇴 | USER_DEL
게시판 | Post | 게시글번호 | POST_NO | NUMBER | 10 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 게시글 제목 | POST_TITLE | VARCHAR2 | 200 |  |  | *
|  | 게시글 내용 | POST_CONTENT | VARCHAR2 | 2000 |  |  | *
|  | 작성자 | REG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 작성일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정자 | CHG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
댓글 | COMMENT | 댓글번호 | CM_NO | VARCHAR2 | 20 |  | * | *
|  | 게시글번호 | POST_NO | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 회원번호 | USER_NO | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 댓글내용 | CM_CONTENT | VARCHAR2 | 2000 |  |  | *
|  | 작성자 | REG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 작성일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 수정자 | CHG_ID | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE |  |  |  | *
고객센터 | CUSTOMER SERVICE | 문의번호 | CS_NO | NUMBER | 10 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 문의일시 | CS_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 답변유무 | AS_COMPLETED | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 답변일시 | AS_DT | DATE |  |  |  | *
탑승내역 | BOARDING DETAILS | 탑승번호 | BD_NO | NUMBER | 10 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_No | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 탑승횟수 | BD_NM | NUMBER | 10 |  |  | *
|  | 탑승시간 | BD_TM | DATE |  |  |  | *
s

## wbs
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-17 | 38 | 0%
메뉴 구조도 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
프로그램 명세서 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
DB 설계(ERD) |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
논리ERD 작성 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
물리ERD 작성 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
테이블 명세서 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
DB 구현 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-05 | 26 | 0%
화면설계서 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 0%
개발환경 세팅 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 0%
Spring 세팅 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 0%
my-batis 세팅 |  | Not Started | 2020-04-10 | 2020-05-15 | 36 | 0%
python 세팅 |  | Not Started | 2020-04-11 | 2020-05-16 | 36 | 0%
tensorflow 세팅 |  | Not Started | 2020-04-12 | 2020-05-17 | 36 | 0%
구현(소프트웨어개발) |  | Not Started | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 62 | 0%
TOP(공통) |  | Not Started | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 6 | 0%
HOME |  | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 0%
로그인 |  | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 0%
회원가입 |  | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 0%
아이디찾기 |  | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 0%
비밀번호찾기 |  | Not Started | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 10 | 0%
사용자 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-06-17 | 28 | 0%
메뉴 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-05-30 | 10 | 0%
게시판 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 0%
게시물 조회 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 0%
게시물 작성 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 0%
게시물 수정 |  | Not Started | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 5 | 0%
게시물 삭제 |  | Not Started | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 5 | 0%
댓글 작성 |  | Not Started | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 0%
댓글 수정 |  | Not Started | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 0%
댓글 삭제 |  | Not Started | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 0%
마이페이지 |  | Not Started | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 5 | 0%
나의 탑승내역 |  | Not Started | 2020-06-06 | 2020-06-10 | 5 | 0%
탑승 횟수 |  | Not Started | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 7 | 0%
탑승 시간 |  | Not Started | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 7 | 0%
회원 정보 수정 |  | Not Started | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 7 | 0%
프로필 사진 변경 |  | Not Started | 2020-06-13 | 2020-06-19 | 7 | 0%
이름 |  | Not Started | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 7 | 0%
성별 |  | Not Started | 2020-06-15 | 2020-06-21 | 7 | 0%
생년월일 |  | Not Started | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 7 | 0%
아이디 |  | Not Started | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 7 | 0%
비밀번호 변경 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 7 | 0%
회원탈퇴 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 7 | 0%
고객센터 |  | Not Started | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 7 | 0%
오류신고 작성 |  | Not Started | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 7 | 0%
로그아웃 |  | Not Started | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 7 | 0%
탑승시작 |  | Not Started | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 7 | 0%
안전 Check List |  | Not Started | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 7 | 0%
헬멧 확인 |  | Not Started | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 7 | 0%
안내 메시지 |  | Not Started | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 7 | 0%
착용 메시지 출력 |  | Not Started | 2020-06-27 | 2020-07-03 | 7 | 0%
미착용 메시지 출력 |  | Not Started | 2020-06-28 | 2020-07-04 | 7 | 0%
2인이상 탑승 방지 |  | Not Started | 2020-06-29 | 2020-07-05 | 7 | 0%
안내 메시지 |  | Not Started | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 7 | 0%
1인탑승 메시지 |  | Not Started | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 7 | 0%
초과탑승 메시지 |  | Not Started | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 7 | 0%
관리자 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-15 | 28 | 0%
회원 관리 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 0%
회원정보 리스트 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 0%
회원정보 조회 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 0%
회원정보 수정 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 0%
회원정보 삭제 |  | Not Started | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 15 | 0%
커뮤니티 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 15 | 0%
게시물 조회 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 15 | 0%
게시물 작성 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 15 | 0%
게시물 수정 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 15 | 0%
게시물 삭제 |  | Not Started | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 15 | 0%
댓글 작성 |  | Not Started | 2020-06-20 | 2020-07-04 | 15 | 0%
댓글 수정 |  | Not Started | 2020-06-20 | 2020-07-04 | 15 | 0%
댓글 삭제 |  | Not Started | 2020-06-20 | 2020-07-04 | 15 | 0%
오류 신고 |  | Not Started | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 0%
신고 확인 |  | Not Started | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 0%
답변 등록 |  | Not Started | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 0%
답변 삭제 |  | Not Started | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 13 | 0%
유지보수 |  | Not Started | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 5 | 0%
프로그램 점검 |  | Not Started | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 5 | 0%